## Etapas
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
Proyecto | 241 días | 2015-04-24 | 2016-03-25
Anteproyecto | 76 días | 2015-04-24 | 2015-08-07
Contacto con Cliente | 2 días | 2015-04-24 | 2015-04-25
Entrevista | 4 días | 2015-04-26 | 2015-05-01
Relevamiento de Datos | 6 días | 2015-05-02 | 2015-05-09
Informe Preliminar | 9 días | 2015-05-02 | 2015-05-12
Correcciones | 11 días | 2015-05-15 | 2015-05-29
Planificación | 10 días | 2015-05-30 | 2015-06-12
Estudio de factibilidad | 10 días | 2015-06-13 | 2015-06-26
Informe Final | 30 días | 2015-06-27 | 2015-08-07
Análisis | 37 días | 2015-08-08 | 2015-09-27
Determinar Entidades, Atributos y Relaciones | 5 días | 2015-08-08 | 2015-08-14
Depurar Errores | 3 días | 2015-08-15 | 2015-08-17
Diagrama de Entidad/Relación | 4 días | 2015-08-18 | 2015-08-23
Diagrama de Clases | 5 días | 2015-08-24 | 2015-08-30
Diagrama de Caso de Uso | 5 días | 2015-08-31 | 2015-09-06
Diagrama de Actividad | 5 días | 2015-09-07 | 2015-09-13
Diagrama de Estado | 5 días | 2015-09-14 | 2015-09-20
Diagrama de Secuencia | 5 días | 2015-09-21 | 2015-09-27
Diseño | 22 días | 2015-09-28 | 2015-10-27
Diseño de Interfaces | 5 días | 2015-09-28 | 2015-10-04
Especificaciones | 8 días | 2015-10-05 | 2015-10-16
Definir Plataforma | 2 días | 2015-10-17 | 2015-10-18
Diseño Lógico y Físico de la BD | 2 días | 2015-10-19 | 2015-10-20
Seguridad | 5 días | 2015-10-23 | 2015-10-27
Programación | 57 días | 2015-10-30 | 2016-01-16
Módulo de Gestión de Equipos | 10 días | 2015-10-30 | 2015-11-10
Módulo de Gestión de Mantenimiento | 15 días | 2015-11-13 | 2015-12-01
Control de Stock | 12 días | 2015-12-04 | 2015-12-19
Alarmas del Sistema | 5 días | 2015-12-20 | 2015-12-26
Módulo de Seguridad | 15 días | 2015-12-27 | 2016-01-16
Testing | 24 días | 2016-01-17 | 2016-02-19
Realización de Pruebas | 14 días | 2016-01-17 | 2016-02-05
Recopilación de Resultados | 5 días | 2016-02-06 | 2016-02-12
Revisión y Puesta a Punto | 5 días | 2016-02-13 | 2016-02-19
Documentación | 5 días | 2016-02-20 | 2016-02-26
Confección de Manuales de Usuario | 5 días | 2016-02-20 | 2016-02-26
Implementación | 11 días | 2016-02-27 | 2016-03-12
Preparativo de Equipos y Conexiones | 5 días | 2016-02-27 | 2016-03-04
Instalación del Sistema | 2 días | 2016-03-05 | 2016-03-06
Capacitación para los Usuarios | 4 días | 2016-03-07 | 2016-03-12
Presentación | 9 días | 2016-03-13 | 2016-03-25
Elaboración de Presentación de Proyecto | 9 días | 2016-03-13 | 2016-03-25

## Costo
Etapa | Dias | Horas hombre | Importe en ARS
Anteproyecto | 76 días | 608 | 12160
Análisis | 37 días | 296 | 5920
Diseño | 22 días | 176 | 3520
Programación | 57 días | 456 | 9120
Testing | 24 días | 192 | 3840
Documentación | 5 días | 40 | 800
Implementación | 11 días | 88 | 1760
Presentación | 9 días | 72 | 1440
Total | 241 días | 1928 | 38560

## Amortizaciones
Año | Costo | Beneficio | Diferencia
0 | 38560 | 0 | -38560
1 | 2400 | 12000 | -28960
2 | 2400 | 12000 | -19360
3 | 2400 | 12000 | -9760
4 | 2400 | 12000 | -160
5 | 2400 | 12000 | 9440
6 | 2400 | 12000 | 19040
7 | 2400 | 12000 | 28640
8 | 2400 | 12000 | 38240
9 | 2400 | 12000 | 47840